## 変更工程表(第１回変更)
第１－２号様式
変 更 工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
工事名 | [23 empty] | 工事場所 | [16 empty] | （請負者）
当初契約工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
変更契約工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
記載要領 | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは，記載する。）
| 2 |  | 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
| 3 |  | 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
Note on CC3: 日付は空白で 提出してください。

## 変更工程表(第１回変更)記入見本
第１－２号様式
変 更 工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
工事名 | 〇〇〇〇〇事業〇〇〇地区〇〇－〇 | [23 empty] | 工事場所 |  |  |  | 〇〇〇〇〇〇地内 | [12 empty] | （請負者） |  |  |  | 〇〇〇県〇〇市〇〇町〇〇－〇
当初契約工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [9 empty] | 至 |  | 2023-02-10 | [27 empty] | 株式会社 〇〇建設
変更契約工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [9 empty] | 至 |  | 2023-03-15 | [27 empty] | 代表取締役 〇〇 〇〇
[5 empty] | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
準備工 | [57 empty] | 8/30～9/20 8/30～9/20
〇〇〇工 | [57 empty] | 10/5～11/5 10/5～1/25
△△△工 | [57 empty] | 9/10～2/9 9/10～3/9
□□□工 | [57 empty] | 2/10～3/10
後片付け | [57 empty] | 2/5～2/10 3/10～3/15
記載要領 |  | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは，記載する。）
|  | 2 |  | 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
|  | 3 |  | 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
記入見本 変更工程表(工事)
(第１回変更）
↓ 日付は空白で提出してください。
↓ 工事名・工事場所 契約書のとおり記入
← 当初の工期を記入
← 今回変更後の工期を記入
8/30
9/20
8/30
9/20
10/5
11/5
10/5
1/25
9/10
2/9
9/10
3/9
2/10
3/10
2/5
2/10
3/10
3/15
工程に変更がない工種も
２段に分けて記入する
変更前：上段に赤書き
変更後：下段に黒書き
新しい工種が追加になった場合は，
今回追加工程のみ黒字で記入する
各工程の日付は，下記どちらかの方法で記入してください。
・線の前後に日付を記入する
・摘要欄に２段書きで記入する
※各工程は，工期開始日から工期末日いっぱいまでで作成し，空白となる期間が
ないようにしてください。
※工期が年度をまたぐ(3/31を超える)場合は，２枚に分けて作成してください。

## 変更工程表(第２回以降変更)
第１－２号様式
変 更 工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
工事名 | [23 empty] | 工事場所 | [16 empty] | （請負者）
前回契約工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
変更契約工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
記載要領 | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは，記載する。）
| 2 |  | 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
| 3 |  | 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
Note on CC3: 日付は空白で 提出してください。

## 変更工程表(第２回以降変更)記入見本
第１－２号様式
変 更 工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
工事名 | 〇〇〇〇〇事業〇〇〇地区〇〇－〇 | [23 empty] | 工事場所 |  |  |  | 〇〇〇〇〇〇地内 | [12 empty] | （請負者） |  |  |  | 〇〇〇県〇〇市〇〇町〇〇－〇
前回契約工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [9 empty] | 至 |  | 2023-02-10 | [27 empty] | 株式会社 〇〇建設
変更契約工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [9 empty] | 至 |  | 2023-03-15 | [27 empty] | 代表取締役 〇〇 〇〇
[5 empty] | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
準備工 | [57 empty] | 8/30～9/20 8/30～9/20
〇〇〇工 | [57 empty] | 10/5～11/5 10/5～1/25
△△△工 | [57 empty] | 9/10～2/9 9/10～3/9
□□□工 | [57 empty] | 2/10～3/10
後片付け | [57 empty] | 2/5～2/10 3/10～3/15
記載要領 |  | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは，記載する。）
|  | 2 |  | 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
|  | 3 |  | 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
記入見本 変更工程表(工事)
(第２回以降変更）
↓ 日付は空白で提出してください。
↓ 工事名・工事場所 契約書のとおり記入
← 前回変更時の工期を記入
← 今回変更後の工期を記入
8/30
9/20
8/30
9/20
10/5
11/5
10/5
1/25
9/10
2/9
9/10
3/9
2/10
3/10
2/5
2/10
3/10
3/15
工程に変更がない工種も
２段に分けて記入する
変更前：上段に赤書き
変更後：下段に黒書き
新しい工種が追加になった場合は，
今回追加工程のみ黒字で記入する
各工程の日付は，下記どちらかの方法で記入してください。
・線の前後に日付を記入する
・摘要欄に２段書きで記入する
※各工程は，工期開始日から工期末日いっぱいまでで作成し，空白となる期間が
ないようにしてください。
※工期が年度をまたぐ(3/31を超える)場合は，２枚に分けて作成してください。