## 中間前金払
中間前金払をされる業者様へ（工事）
１ 請求金額
既に請負金額の１０分の４の前金払がなされている土木建築に関する工事で，
請負金額１００万以上の工事については，請負金額の１０分の２を超えない範囲で中間前金払を
することができる。（ただし，前金払合計額が１０分の６を超えてはならない）
なお，契約に当たり部分払を選択した工事にあっては，中間前金払は行わない。
２ 要件
(1) 工期の２分の１を経過していること。
(2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている
当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１の額に
相当するものであること。
３ 認定及び請求等の手順 |  |  |  | (※下記書類を提出時に，変更契約を締結している場合は，
変更契約後の工期・請負額を記載してください。)
（請負者） |  | 下記①・②・③の書類を提出
① 中間前払認定請求書
② 工事履行報告書 (回議欄に，主任(監理)技術者印・現場代理人印を押印)
③ 工事月報 (既に提出済の場合は，不要)
↓
（公 社） |  | 中間前金払認定調書の交付
↓
（請負者） |  | 中間前金払認定調書を受理後，下記書類④～⑥を提出
④ 前払金保証会社の保証証書
⑤ 中間前払金の請求書 … 余白部分に捨印を押してください
⑥ 前払金振替払口座 通帳の表紙とその裏の写し
| 口座名義のフリガナが記載されている部分 |  | （口座名義のフリガナが記載されている部分）
４ 中間前金払の支払いについて
工事請負契約書第３５条の２に記載の通り，県に補助金を申請する関係で
補助金が交付された後の支払いとなる為，支払いまでに１ヶ月前後かかりますので，
ご了承ください。

## 中間前金払認定請求書
別紙様式第1号
令和 年 月 日
契約担当者
公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
|  |  | （請負者） |  | 印
認 定 請 求 書
工事請負契約書第35条の２の４項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
| 契 約 日 | 令和 年 月 日
工 事 名
工 事 場 所
| 工 期 | 自 | 令和 年 月 日
|  | 至 | 令和 年 月 日
| 請 負 代 金 額 | ￥

## 工事履行報告書
工事履行報告書
工事名
工期 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
報告年月日 |  | 令和 年 月 日 （ 月分）
月別 |  | 予定工程％ |  |  | 実施工程％ |  |  | 備考
（ ）は工程変更後
４ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
５ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
６ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
７ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
８ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
９ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
１０ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
１１ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
１２ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
１ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
２ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
３ | 月 |  |  | ％ |  |  | ％
（記載欄）
回 議 欄
|  |  |  | 総括監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 | 主任技術者 (監理技術者)

## 請求書(中間前金払)
[17 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  | 請求書 |  |  |  |  | ( | 中間前払金 | [9 empty] | )
契約担当者
公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
[5 empty] | 請負者 |  | (住所)
[7 empty] | (商号又は名称) | [15 empty] | 印
(代表者氏名)
[7 empty] | (登録番号) | [7 empty] | Ｔ
下記のとおり請求します。
| 請求金額 |  | 一金 | [8 empty] | 円也
ただし、次の工事の( |  |  |  | 中間前払金 | [8 empty] | ) | として
契約金額 |  | 一金 | [9 empty] | 円也 |  | （内消費税10％） |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円也
領収済金額 |  | 一金 | [9 empty] | 円也
今回請求金額 |  | 一金 | [9 empty] | 円也
未請求金額 |  | 一金 | [9 empty] | 円也
工事名 |  | （ | [19 empty] | ）
工事場所 |  | （ | [19 empty] | ）
契約日 |  | （ |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | ）
完成日 |  | （ |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | ）
支払方法 |  | （ |  | 口座振替払 | [11 empty] | ）
金融機関名 |  | （ | [7 empty] | ● | 銀行 | [7 empty] | 店 |  | ）
[10 empty] | 〇 | 金庫
預金の種別 |  | （ | [13 empty] | ）
口座番号 |  | （ | [13 empty] | ）
口座名義 |  | （ | [19 empty] | ）
フリガナ |  | （ | [19 empty] | ）
〇
●
Note on L53: 中間前金払請求書の口座は 前金払専用口座を入力してください。
Note on U48: 銀行・金庫 該当する方を●に変更してください。 〇か●選択できるようにしています。
Note on X42: 当初契約日を入力
Note on X44: 完成払時のみ入力。前金払・部分払は入力不要。
Note on Z20: 適格請求書発行事業者として登録した番号を 入力してください。（Ｔの後に１３桁の法人番号）
Note on AL1: 請求書提出日を入力してください。 ※保証証書(前払金)と同時に提出してください。 ※請求日は空白のまま提出しないよう，必ず入力をお願いいたします。