## 変更業務工程表(第１回変更)
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日
（発注者） |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
業務名 | [22 empty] | 業務場所 | [16 empty] | （受注者）
当初履行工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
変更履行工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
記載要領 | 1 |  | 業務工程表は，履行工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
| 2 |  | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 |  | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
Note on CC3: 日付は 空白で提出してください。

## 記入見本(第１回変更)
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日
（発注者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
業務名 | 〇〇〇〇〇事業〇〇〇地区〇－〇 | [22 empty] | 業務場所 |  |  |  | 〇〇〇〇〇〇地内 | [12 empty] | （受注者） |  |  |  | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇
当初履行工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [10 empty] | 至 |  | 2023-01-25 | [25 empty] | (株)〇〇コンサルタント
変更履行工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [10 empty] | 至 |  | 2023-03-15 | [25 empty] | 代表取締役 〇〇 〇〇
[5 empty] | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇 | [56 empty] | 8/30～9/10 8/30～9/10
△△△△ | [56 empty] | 9/11～12/29 9/11～2/10
☆☆☆☆ | [56 empty] | 12/1～3/1
□□□□ | [56 empty] | 12/1～1/25 2/11～3/15
記載要領 |  | 1 |  | 業務工程表は，履行工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
|  | 2 |  | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
|  | 3 |  | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
記入見本 変更業務工程表
（第１回変更）
↓ 業務名・業務場所 契約書のとおり記入
↓ 日付は空白で提出してください。
← 当初工期を記入
← 今回変更後の工期を記入
8/30
9/10
9/10
8/30
9/11
12/29
9/11
2/10
3/1
12/1
1/25
3/15
2/11
12/1
工程に変更がない工種も
２段に分けて記入する
変更前：上段に赤書き
変更後：下段に黒書き
新しい工種が追加になった場合は
今回追加工程のみ黒字で記入する
各工程の日付は，下記どちらかの方法で記入してください。
・線の前後に日付を記入する
・摘要欄に日付を記入する
※各工程は，工期開始日から工期末日いっぱいまでで作成し，
空白となる期間がないようにしてください。
※工期が年度をまたぐ(3/31を超える）場合は，２枚に分けて
作成してください。

## 変更業務工程表(第２回以降変更)
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日
（発注者） |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
業務名 | [22 empty] | 業務場所 | [16 empty] | （受注者）
前回履行工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
変更履行工期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
記載要領 | 1 |  | 業務工程表は，履行工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
| 2 |  | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 |  | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
Note on CC3: 日付は 空白で提出してください。

## 記入見本(第２回以降変更)
変 更 業 務 工 程 表
令和 年 月 日
（発注者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 満 薗 秀 彦 殿
業務名 | 〇〇〇〇〇事業〇〇〇地区〇－〇 | [22 empty] | 業務場所 |  |  |  | 〇〇〇〇〇〇地内 | [12 empty] | （受注者） |  |  |  | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇
前回履行工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [10 empty] | 至 |  | 2023-01-25 | [25 empty] | (株)〇〇コンサルタント
変更履行工期 |  |  |  | 自 |  | 2022-08-30 | [10 empty] | 至 |  | 2023-03-15 | [25 empty] | 代表取締役 〇〇 〇〇
[5 empty] | 月 |  | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
〇〇〇〇 | [56 empty] | 8/30～9/10 8/30～9/10
△△△△ | [56 empty] | 9/11～12/29 9/11～2/10
☆☆☆☆ | [56 empty] | 12/1～3/1
□□□□ | [56 empty] | 12/1～1/25 2/11～3/15
記載要領 |  | 1 |  | 業務工程表は，履行工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，２枚とする。
|  | 2 |  | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
|  | 3 |  | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
記入見本 変更業務工程表
（第２回以降変更）
↓ 業務名・業務場所 契約書のとおり記入
↓ 日付は空白で提出してください
← 前回変更時の工期を記入
← 今回変更後の工期を記入
8/30
9/10
9/10
8/30
9/11
12/29
9/11
2/10
3/1
12/1
1/25
3/15
2/11
12/1
工程に変更がない工種も
２段に分けて記入する
変更前：上段に赤書き
変更後：下段に黒書き
新しい工種が追加になった場合は
今回追加工程のみ黒字で記入する
各工程の日付は，下記どちらかの方法で記入してください。
・線の前後に日付を記入する
・摘要欄に日付を記入する
※各工程は，工期開始日から工期末日いっぱいまでで作成し，
空白となる期間がないようにしてください。
※工期が年度をまたぐ(3/31を超える）場合は，２枚に分けて
作成してください。